## Sayfa1
iş tanımı | Sorumlu Kişi | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | P/G | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12
1.toplantı | Fatima Ali/proje yöneticisi | 2021-12-02 | 2021-12-02 | planlanan | bar: 2021-12-02
|  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | gerçekleşen | bar: 2021-12-02
projenin konusu belirlemek | Herkes | 2021-12-02 | 2021-12-02 | planlanan | bar: 2021-12-02
|  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | gerçekleşen | bar: 2021-12-02
roller dağıtmak | Fatima Ali/proje yöneticisi | 2021-12-02 | 2021-12-02 | planlanan | bar: 2021-12-02
|  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | gerçekleşen | bar: 2021-12-02
Müşteri isteriler dokümanı | Abdulbari Saka/Müşteri | 2021-12-02 | 2021-12-02 | planlanan | bar: 2021-12-02
|  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | gerçekleşen | bar: 2021-12-03
Teknik isterler dokümanı | Fatima Ali /proje yöneticisi | 2021-12-02 | 2021-12-03 | planlanan | bar: 2021-12-02 to 2021-12-03
|  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | gerçekleşen | bar: 2021-12-03
tasarım hazırlnması | Havva Nur TEKİN | 2021-12-03 | 2021-12-06 | planlanan | bar: 2021-12-03 to 2021-12-06
|  | 2021-12-03 | 2021-12-06 | gerçekleşen | bar: 2021-12-03 to 2021-12-06
2.toplantı | Fatima Ali/proje yöneticisi | 2021-12-04 | 2021-12-04 | planlanan | bar: 2021-12-04
|  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | gerçekleşen | bar: 2021-12-04
3.toplantı | Fatima Ali/proje yöneticisi | 2021-12-06 | 2021-12-06 | planlanan | bar: 2021-12-06
|  | 2021-12-06 | 2021-12-06 | gerçekleşen | bar: 2021-12-06
kodlama | Abdulbari :front-end ,Back-end:betül | 2021-12-07 | 2021-12-11 | planlanan | bar: 2021-12-07 to 2021-12-11
| sara , fatima ,havva | 2021-12-07 | 2021-12-12 | gerçekleşen | bar: 2021-12-07 to 2021-12-12
4.toplantı | Fatima Ali/proje yöneticisi | 2021-12-08 | 2021-12-08 | planlanan | bar: 2021-12-08
|  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | gerçekleşen | bar: 2021-12-08
veritabanı tasarlamak | Betül Albayrak/DataBase | 2021-12-08 | 2021-12-10 | planlanan | bar: 2021-12-08 to 2021-12-10
|  | 2021-12-08 | 2021-12-10 | gerçekleşen | bar: 2021-12-08 to 2021-12-10
5.toplantı | Fatima Ali/proje yöneticisi | 2021-12-10 | 2021-12-10 | planlanan | bar: 2021-12-10
|  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | gerçekleşen | bar: 2021-12-10
projenin test etmek | Sara Nefise/tester | 2021-12-11 | 2021-12-12 | planlanan | bar: 2021-12-11 to 2021-12-12
|  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | gerçekleşen | bar: 2021-12-12
6.toplantı | Fatima Ali/proje yöneticisi | 2021-12-12 | 2021-12-12 | planlanan | bar: 2021-12-12
|  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | gerçekleşen | bar: 2021-12-12
proje teslimi | Fatima Ai/proje yönticisi | 2021-12-12 | 2021-12-12 | planlanan | bar: 2021-12-12
|  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | gerçekleşen | bar: 2021-12-12